BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Should |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Could |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

3. Giải trình mẫu cho 2 hạng mục (Để điền vào bài làm)

- Giải trình 1 - SC-06 (Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ - Must Have):

  - Lý do: Đây là tính năng nền tảng bảo mật và xác thực người dùng. Canteen chỉ phục vụ nội bộ công ty, nếu không có đăng nhập thì hệ thống không thể xác định được ai đang đặt cơm và không thể triển khai bất kỳ tính năng nào khác.

- Giải trình 2 - SC-01 (Nhân viên đặt suất ăn - Must Have):

  - Lý do: Đây là luồng nghiệp vụ cốt lõi (Core Business) của dự án SmartCanteen. Nếu thiếu tính năng này, ứng dụng sẽ không đáp ứng được mục tiêu ban đầu là quản lý và phục vụ bữa ăn cho nhân viên.

- (Hoặc chọn giải trình cho SC-07) Giải trình - SC-07 (Chia sẻ thực đơn lên Fanpage - Won't Have):

  - Lý do: Đây là tính năng ngoài phạm vi quản lý nội bộ, không đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phục vụ cơm trưa cho nhân viên và có thể phát sinh rủi ro rò rỉ thông tin nội bộ ra bên ngoài.

b.

Velocity trung bình dự kiến: 20 SP

2. Danh sách hạng mục chọn vào Sprint kế tiếp

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW | Trạng thái chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must | Chọn |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must | Chọn |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Should | Chọn |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should | Không chọn (vượt tải) |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món | 8 | Should | Không chọn (vượt tải) |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could | Chờ Sprint sau |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't | Không làm |

Tổng SP: 16, không vượt quá 20 SP năng lực của nhóm

3. Căn cứ lựa chọn (Giải trình)

- Tuân thủ ưu tiên MoSCoW:

  - Chọn toàn bộ các hạng mục cốt lõi thuộc nhóm Must Have trước: SC-06 (8 SP) và SC-01 (5 SP) để đảm bảo hệ thống có đủ luồng nghiệp vụ cơ bản chạy được.

- Chọn tiếp hạng mục Should Have theo năng lực còn lại:

  - Sau khi hoàn thành nhóm Must Have (13 SP), nhóm còn dư 20-13=7 SP dung lượng.

  - Nhóm chọn tiếp SC-02 (Hủy suất ăn - 3 SP) vì đây là nghiệp vụ quan trọng đi kèm trực tiếp với việc đặt suất ăn (SC-01).

- Quản trị rủi ro & Bảo vệ năng lực (Velocity Capacity):

  - Nếu chọn thêm SC-04 (5 SP) hay SC-03 (8 SP) thì tổng dung lượng sẽ là 16+5=21 SP hoặc 16+8=24 SP, vượt quá Velocity trung bình (20 SP).

  - Việc dừng ở 16 SP giúp nhóm tạo ra một khoảng đệm an toàn (Buffer 4 SP) để xử lý rủi ro phát sinh, họp hành, test bù hoặc nợ kỹ thuật ở Sprint đầu tiên.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

+ Cho phép nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ công ty để thực hiện đặt và hủy suất ăn cho ngày hôm sau một cách hoàn chỉnh.

4.

+ Dựa trên bảng thì đường thực tế đang cao hơn đường lý tưởng  nhóm đang chậm tiến độ, hành động cụ thể: Nhóm nên lượt bớt các tính năng chưa thực sự có ít trong sprint hiện tại và chỉ nên tập trung vào các PBI cốt lõi thiết yếu không thể thiếu của ứng dụng.